1 目的

设计过程是指设计产品实现的过程，为对设计过程的各个阶段实行周密的策划和有效的控制，确保设计和咨询产品的质量，增强顾客满意，特制定本控制程序。

2 适用范围

适用于工程设计咨询的各阶段, 其中规划设计按《规划设计过程控制程序》执行。

3 职责

3.1公司总师

a) 主持公司管项目的设计评审和公司管投标项目的方案评审。

b) 负责安排公司管项目的审定人，审批公司管项目的审核人及专业负责人。

3.2 专业院总师

a) 主持专业院管项目的设计评审和非公司管投标项目的方案评审。

b) 负责安排专业院管项目的审定人，审批专业院管项目的审核人及专业负责人。

3.3 设计所所长

a) 负责配置满足项目进度和质量要求的各种资源。

b) 检查、督促本所承担项目的设计质量和进度，对项目的质量和进度问题负直接领导责任。

3.4 所总师

a) 检查、督促本所承担项目按设计过程控制程序执行。

b) 负责安排所管项目的设计评审。

3.5 设总/方案编总

a) 对承担项目的设计质量和进度全面负责。

b) 组织制定设计工作计划，编写“项目工作计划”表。

c) 组织各专业编制设计输入依据。

d) 组织项目组人员参加设计评审，组织填写“设计评审报告”。

e) 负责协调各专业间的设计，负责组织各专业会签。

f) 外部要求更改时办理“设计更改审批”及组织设计更改。

g) 负责组织设计资料归档。

h) 负责组织有关人员进行设计交底等现场服务工作。

3.6 专业负责人

a) 组织本专业执行设计过程控制程序，对本专业的设计质量和进度负责。

b) 组织本专业的设计、校对、审核、会签。

c) 编制本专业设计输入依据，编写“专业设计统一技术条件”。

d) 负责对顾客提供设计资料的验证。

e) 组织本专业设计评审。

f) 组织本专业设计确认。

g)负责验收本专业的归档资料，提交设总。

3.7 设计人

a) 按照国家、行业和地方标准规范、法律法规和本公司的规定开展设计工作，对本人所承担的设计质量和进度负责。

b) 参加设计评审和现场服务等工作。

3.8 校核人

负责设计文件的校核工作，按照《校审会签条例》的规定实施全面校核。

3.9 审核人

负责设计文件的审核工作，按照《校审会签条例》的规定实施全面审核。

3.10 审定人

负责需要审定项目的设计文件审定工作，按照《校审会签条例》的规定实施审定。

4 工作程序

民用建筑工程一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段，对于技术要求简单的民用建筑工程, 经有关主管部门同意,并且合同中有不做初步设计的约定, 可在方案设计审批后直接进入施工图设计。施工图设计阶段的工作包括施工图设计文件编制和工程施工阶段的设计现场服务。

4.1顾客要求评审

4.1.1 拟定项目管理级别

在顾客要求评审前，由设计部、专业院初定项目管理级别，以“建议管理级别”的形式在“顾客要求评审纪要”中予以记录，在顾客要求评审的同时审批确定。项目管理级别分公司管、专业院管和所管，依据《项目管理级别划分标准》进行划分。

4.1.2对顾客要求进行评审、记录

签订设计合同、协议书或投标前，根据初定的项目管理级别，由设计部、专业院、设计所负责人组织相关人员对顾客要求进行评审，按照《与顾客有关过程的控制程序》执行，评审的结果由设计所负责人或其拟定设总负责记录在“顾客要求评审纪要”中。

4.2设计策划

4.2 1下达任务通知

a) 签订合同（协议）后，公司管项目由设计管理部编制“任务通知单”，专业院管和所管项目由设计所编制“任务通知单”，并将经过批准的任务通知到专业院、设计所（项目组）、设总等相关部门和人员。对跨专业院的设计项目，“任务通知单”由设计部协调及下发。

b) 若有特殊情况没有签订书面合同（协议），但须开展设计的项目，经设计管理部及公司分管领导批准后，应及时通知任务，并在“任务通知单”中注明“待签订正式合同后，才允许交付设计文件”的要求。

4.2.2 制定设计工作计划

设总负责制定设计工作计划，应分子项、分阶段分别制定，记录在“项目工作计划”中。

设总/方案编总应定期检查计划实施情况，并随工作进展对计划作必要的调整和补充，设计工作计划的调整和补充应重新报批。

4.3 设计输入

设计输入是开展设计工作的依据，应按项目子项、各设计阶段、分专业分别确定输入内容，设计输入必须是书面的文件和资料，并且必须得到批准。

4.3.1编制设计输入文件

设总/方案编总、各专业负责人负责收集设计基础资料，并填写本专业“专业设设计统一技术条件”，经审批后，抄发项目设计人员。

4.3.2 设计输入审批

分别由专业负责人将“专业设设计统一技术条件”及其所有附件资料交审批人审批。

4.3.3 顾客提供设计资料/产品验证

a)对顾客提供的设计资料/产品由设总、专业负责人按照《顾客提供设计产品/资料管理规定》进行验证和控制，确认达到深度要求和符合合同规定的要求时方可接收，验证结果记录在“顾客提供设计资料/产品验证记录”上。

发生更改时，由方案编总/ 设总将更改情况提交原审批人确认，并及时通知有关设计人员，防止使用失效的文件和资料。

b）顾客提供的资料（包括知识产权、个人信息等）由设总/项目负责人妥善保管，如有丢失、损坏或不适用时，由设总报告给顾客，记录在“顾客提供设计资料/产品验证记录”上。

4.4设计文件编制

4.4.1设计文件编制程序

编制设计电子文件 → 输出纸质设计文件校审稿（白纸图、计算书等） → 核对、审核、会签、审定（需要时）人签署意见 → 根据校审意见修改设计电子文件 → 输出设计成果（文本、底图、计算书等）→ 设计人、专业负责人、校审人验证并签名（包括盖注册章、从业资格证章）→ 印制设计成果 → 盖公司“勘察设计(出图)专用章”或公章 → 交付设计文件。

4.4.2设计文件编制的深度和格式

设计文件编制的深度和格式应按《设计文件格式和编制深度的规定》执行。设计文件编号应符合《设计文件编号的规定》的要求。

4.5 设计评审

在方案设计、初步设计、施工图阶段，应按项目工作计划的规定时间，对方案构思、方案设计、结构方案等进行评审，具体要求详见《设计评审管理规定》，相关记录填写于“设计评审报告”中，并在出图时由审核/审定人进行验证。

4.6专业间互提资料

设总负责组织专业之间互提资料，提资进度应满足“项目工作计划”要求。设计人向相关专业提资应符合《专业互提资料深度规定》的要求，并应经校对人、专业负责人审查，在“专业互提资料单”中签字批准。受资人确认符合深度要求后在“专业互提资料单”中签字接收。

4.7 设计验证和内部确认

所有设计文件在输出前均需要进行设计验证和确认。验证方式有校对、审核、会签，内部确认方式为审定和相关技术负责人批准。

4.7.1 校对审核

校审内容和要求按《校审会签条例》执行。校核人和审核人分别使用红色、蓝色笔签署意见及名字，记录在“计算书”和“白纸图”上。

4.7.2 会签

各专业间应相互会签的施工图按照《校审会签条例》执行，会签人应验证相关专业设计文件是否满足互提资料内容的要求，协调专业间接口，并在会签栏签名。

4.7.3 审定

按《审定项目划分标准》规定需要审定的项目和压力管道设计项目经校审、会签后，应进行审定；审定意见用黑色笔记录在送审文件上，并签名。

4.8设计文件输出

设计人根据校对人、审核人意见修改设计文件，形成设计输出成果（文本、底图等），经校对人、审核人验证并在设计输出成果上签名。

4.8.1 设计文件标识

设计格式（如图签、封面、扉页等）必须使用公司统一规定的格式，即时在公司局域网上下载。

4.8.2 设计文件签署盖章

a）成果文件在各级设计人员完成签字后，应依次加盖注册执业章或从业资格证章、公司专用印章和公司领导签字章，应符合《设计文件签署盖章的规定》的规定，盖章齐全的文件方为有效。

b）设计文件上所有签名的责任人须是广西华蓝公司人员（含办理受聘的人员）。

c）设计、校核、审核、审定的签字人的资格应符合《设计校审人员签字资格规定》。对不符合资格要求而需要从事校审的人员，必须由所在部门填写“工程设计校审资格申请表”，经批准后方可校审。

4.9 设计文件印制和盖出图章

a) 设计文件输出前，设总、专业负责人应检查设计文件标识、签字及注册师盖章是否符合要求，并填好的“印章使用申请表”交出版部门进行印制。

b) 设计部对设计产品进行登记，按规定加盖“勘察设计(出图)专用章”，属于压力管道设计项目由压力管道技术负责人（由公司任命，设在市政院）加盖“压力管道设计资格印章”。

4.10 设计外部确认

4.10.1 通常的外部设计确认活动有：

a) 政府职能部门的设计方案/ 消防审批、环境保护审批、劳动安全卫生审批、抗震设防审批、结构超限审批等。

b) 政府委托施工图审查机构对建筑工程、市政工程施工图审查等；

c) 顾客的阶段确认，如施工图会审等；

4.10.2 对于政府职能部门组织的设计确认，方案编总/设总、专业负责人、主要设计人应事先备齐所需的设计文件和资料（包括模型、渲染图），并做好设计原则的介绍准备工作。参与设计确认的人员应做好记录，并将审查批复的意见和结论作为下一阶段设计输入的依据。

4.10.3 对于施工图审查，设总负责组织各相关专业人员及时答复审查意见，经设计、审核人签字后回复审查机构，并将“施工图审查意见反馈单”送科技质量部备案。

4.10.4 对于施工图会审, 设总负责组织有关人员进行技术交底答疑，并做好“施工图设计会审纪要”的会签。

4.11 设计更改

工程设计更改包括设计修改和设计变更。

4.11.1设计修改主要包括：

a)根据初步设计审查会会议纪要的修改；

b)根据施工图审查机构对施工图的审查意见的修改；

c)根据施工现场反馈的由于设计原因的修改；

d)根据自查结果的修改。

4.11.2 设计变更主要是由顾客提出的、非设计原因引起的设计更改。

4.11.3 对于设计修改，属涉及面少的局部修改由设计人员出“设计变更补充通知单”；对牵涉各专业的修改，应由专业负责人通知相关专业，并按4.6条进行专业接口协调。

4.11.4 对于顾客要求的设计变更，应有顾客提出的书面函件或建设单位主管部门的更改批准文件(必要时，还应有政府职能部门的批准文件)，由设总填写“设计更改审批单”，按项目管理级别分别报设计所、专业院、公司领导审批，由原合同签订人与顾客签订修改设计合同（协议），设总应相应修改“项目工作计划”。

4.11.5 “设计变更补充通知单”或修改、补充的设计文件，应经校审、会签，并在设计文件上签名，图号编排应符合《设计文件编号的规定》，归档时应在相应的原设计文件上做变更标识。

4.12 设计资料归档

各个设计阶段完成后应按《底图档案管理办法》、《技术档案管理规定》和《底图电子档案管理规定》及时归档。

4.13现场服务

现场服务按 《现场服务管理规定》执行。服务范围通常有施工图设计技术交底、施工现场配合、参加投产试运行和竣工验收等。现场服务应留下书面记录，会审纪要、验收单、工程联系函（施工方或建设方发出的）等资料可视为现场服务记录。

5 引用文件

《项目管理级别划分标准》

《审定项目划分标准》

《顾客提供设计产品/资料管理规定》

《设计咨询项目创优管理办法》

《设计评审管理规定》

《组织和接口管理规定》

《专业互提资料深度规定》

《校审会签条例》

《设计文件编号的规定》

《设计文件格式和编制深度的规定》

《项目总负责人管理办法》

《设计校审人员签字资格规定》

《设计文件签署盖章的规定》

《现场服务管理规定》

《底图归档管理规定》

《技术档案管理规定》

《底图电子档案归档管理规定》

6 相关程序

与顾客有关过程的控制程序

7 质量记录

a) 顾客要求评审纪要

b) 任务通知单

c) 项目工作计划；

d) 专业设计统一技术条件；

e) 设计评审报告；

f) 专业互提资料单；

g) 顾客提供设计资料/产品验证记录；

h) 设计更改审批表。

以上记录由设总组织，各专业负责人收集验收，交所在部门归档，存档期为5年。

8 附件

附图1：方案设计（投标）过程控制流程

附图2：初步设计和施工图设计过程控制流程

附图3：工程设计前期的咨询过程控制流程流程

修订记录

| 4.0版 | 条文修订 | 2011.7.7 | 赖春红 | 徐群英 | 单梅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0版 | 贯彻ISO 9001：2008 | 2009.4.18 | 杨兆钦 | 徐群英 | 刘 宏 |
| 3.1版 | 条文修订 | 2008.7.1 | 杨兆钦 | 徐群英 | 李丕宁 |
| 3.1版 | 公司改制、条文修订 | 2007.6.1 | 杨兆钦 | 赖春红 | 李丕宁 |
| 3.1版 | 院机构调整 | 2005.6.30 | 杨兆钦 | 单 梅 | 李丕宁 |
| 3.0版 | 贯彻ISO 9001：2000 | 2003.1.15 | 李夏宁 | 王维才 | 雷翔 |
| 2.0(修订)版 | 贯彻ISO 9001：1994 | 2000.12.30 | 刘纪先 |  | 徐学洪 |
| 2.0 版 | 长城质量保证中心版 | 1998.2.1 | 刘纪先 |  | 徐学洪 |
| 1.0版 | 贯彻ISO 9001：1994 | 1997.9.1 | 刘纪先 |  | 徐学洪 |
| 版 次 | 文 件 说 明 | 实施日期 | 修 订 | 审 核 | 批 准 |