## Sheet1
类别 | 名称 | 描述 | 单位 | 工程量 | 负责人 | 计划开工日期 | 计划工期 | 计划使用劳动力 | 计划派工人员
节点 | 无支护土方
任务 | 土方开挖 |  | 立方米 | 500 |  | 2017-05-01 | 10 |  | 张三
任务 | 土方回填 |  | 立方米 | 500 |  | 2017-05-11 | 5 |  | 李四
任务 | 场地平整 |  | 平方米 | 100 |  | 2017-05-16 | 5 |  | 王五
节点 | 桩基
任务 | 离心管桩 |  | 个 | 10 |  | 2017-06-01 | 5 |  | 张三
任务 | 钢筋混凝土预制桩 |  | 个 | 10 |  | 2017-06-05 | 10 |  | 李四