## 恒大生态城一期项目项目分解单(总计划)
序号 |  |  | WBS | 名称 | 描述 | 前置任务 | 计划工期(天) | 计划开工日期 | 指派方式 | 施工单位 | 计划完成日期 | 负责人 | 里程碑 | 单位 | 备注
- | 1 |  | 1 | 地基与基础 |  |  | 46 | 2019-06-26 09:32 | 内部施工 |  | 2019-08-10 09:32 |  | False
|  | 2 | 1.1 | 土方开挖 |  |  | 15 | 2019-06-26 09:32 | 内部施工 |  | 2019-07-10 09:32 |  | False
|  | 3 | 1.2 | 人工挖孔桩 |  |  | 25 | 2019-07-10 09:32 | 内部施工 |  | 2019-08-03 09:32 |  | False
|  | 4 | 1.3 | 筏板基础商砼 |  |  | 5 | 2019-08-03 09:32 | 内部施工 |  | 2019-08-07 09:32 |  | False
|  | 5 | 1.4 | 止水钢板带 |  |  | 3 | 2019-08-07 09:32 | 内部施工 |  | 2019-08-09 09:32 |  | False
|  | 6 | 1.5 | 砖基础 |  |  | 2 | 2019-08-09 09:32 | 内部施工 |  | 2019-08-10 09:32 |  | False
- | 7 |  | 2 | 主体结构 |  |  | 28 | 2019-08-10 09:32 | 专业分包 |  | 2019-09-06 09:32 |  | False
|  | 8 | 2.1 | 钢筋 |  |  | 10 | 2019-08-10 09:32 | 专业分包 |  | 2019-08-19 09:32 |  | False
|  | 9 | 2.2 | 混凝土 |  |  | 5 | 2019-08-19 09:32 | 专业分包 |  | 2019-08-23 09:32 |  | False
|  | 10 | 2.3 | 砖砌体 |  |  | 15 | 2019-08-23 09:32 | 专业分包 |  | 2019-09-06 09:32 |  | False
- | 11 |  | 3 | 屋面 |  |  | 35 | 2019-09-06 09:32 | 专业分包 |  | 2019-10-10 09:32 |  | False
|  | 12 | 3.1 | 水泥砂浆找平层 |  |  | 10 | 2019-09-06 09:32 | 专业分包 |  | 2019-09-15 09:32 |  | False
|  | 13 | 3.2 | 防水层 |  |  | 15 | 2019-09-15 09:32 | 专业分包 |  | 2019-09-29 09:32 |  | False
|  | 14 | 3.3 | 卷材防水层 |  |  | 10 | 2019-09-29 09:32 | 专业分包 |  | 2019-10-08 09:32 |  | False
|  | 15 | 3.4 | 保温层 |  |  | 3 | 2019-10-08 09:32 | 专业分包 |  | 2019-10-10 09:32 |  | False