工序照片说明

东海大桥是上海洋山深水港的重要配套工程，是我国第一座真正意义上的跨海大桥。大桥起始于上海浦东南汇区芦潮港附近，跨越杭州湾北部海域，直达浙江省嵊泗列岛的小洋山岛，全长32.5公里，按双向六车道高速公路标准设计，桥面宽31.5米，设计行车速度80公里/小时。

中铁大桥局股份有限公司中标的东海大桥Ⅲ标段工程全长11180米，中间被主通航孔和副通航孔分为三段。全标段桥梁基础部分共有钻孔桩181根，承台23个，明挖基础4个。桥梁下部部分共有墩座308个，各类桥墩323个（整体空心桥墩293个，整体实心桥墩14个，双立柱式桥墩16个），桥台1个。桥梁上部及附属部分共有70米箱梁310片，8×50米顶推梁2单幅联，防撞墙46458延长米。

本照片集为东海大桥工程Ⅲ标段工序照片，由中铁大桥局东海大桥项目部编辑整理完成。本照片集按结构划分，共13个部分，每部分的照片按照施工工序排列，直观地再现了施工中各工序内容。

下面对每部分照片分别做一简要说明。

1、箱梁预制及滑移（共24张，第77卷01～24）

70米箱梁在沈家湾岛预制场采用高位预制方法制造，预制场长596米，宽140米，分6排共设置6个制梁台座和18个存梁台座，场内安装4台60吨龙门吊机和4台混凝土布料机。预制场设混凝土工厂一座，每小时生产能力为200立方米，并备有4台混凝土搅拌运输车。Ⅲ标箱梁预制厂共有6套底模，分属每个台座、3套外模和5套内模，在各个台座间来回倒用。

梁体底板和腹板钢筋在钢筋绑扎模具内绑扎成形，波纹管定位网及预埋件同时都安装到位。待外模固定好后，将底板和腹板绑成整体用2台龙门吊机整体起吊，安装到外模内；吊装拼装成形的分段内模、顶板钢筋，安装好端模，调整预应力波纹管孔道就可灌注混凝土。浇筑一片70米箱梁需要混凝土约760立方米，采用4台混凝土输送泵和4台布料机同时灌注。混凝土振捣以插入式振捣器振捣为主，侧振为辅，必要时对底板及顶板辅以平板振捣器振捣。混凝土灌注完成后，对其进行养护，一般采用自然养护，冬季采用蒸汽养护，在混凝土强度达到设计要求时，对梁体进行预应力初张拉，再横移至存梁台座后进行终张拉。箱梁全部工序完成后存放于存梁台座上待运。

成品箱梁经过横移→纵移→横移后至箱梁出海码头，每片箱梁累计横移距离约为110米，最大纵移路程达652米。

2、箱梁运输及架设（共10张，第77卷25～34）

“小天鹅”号起重船进港后，通过绞锚绳使船准确定位，提起预制梁，退出分栈桥码头，完成取梁过程。为防止航行过程中梁体晃动，在起航前须将梁体落下，不完全支撑于船体的支点上，并用液压夹持器夹紧，“小天鹅”号吊船驶往桥位架梁。

当“小天鹅”号起重船到达孔位后，先在墩外200米左右停下，将箱梁提到高于墩顶的位置，抛锚，利用锚机移船定位，落梁到墩顶的临时砂顶上，松开吊索，放下横担，利用锚机将吊船退出孔位，“小天鹅”号吊船驶回预制场，运架下一片箱梁。

在正常情况下，“小天鹅”号起重船一天可以架设1片70米预应力箱梁，最快时一天可架设2片箱梁。

3、墩身预制（共8张，第77卷35～42）

为了减少海上作业工程量，东海大桥桥墩采用了陆地预制海上安装的施工方法。预制墩身共有277个，均为整体空心墩，其中40个中、高墩仅预制底节部分，其余237个为墩身帽全预制桥墩，最重的预制墩身有320余吨。

墩身在沈家湾岛预制场内采用墩帽朝上的直立方法制造。钢台座作为预制墩的底模，内外模均采用无拉杆钢模板，以改善预制墩身的外观质量。

预制好的墩身由350吨龙门吊机吊运到存放台座存放待运。

4、墩身吊架（共8张，第77卷43～50）

为适应预制墩身海上运输架设的需要，中铁大桥局集团公司设计制造了墩身运架的专用船舶——墩身运架一体驳。墩身运架驳适应沿海海域及长江水域进行起重作业。

预制墩身由350吨龙门吊机运到墩身出海待运码头，再由墩身运架驳上的船载吊机将墩身起吊装船，每次装运四个墩身，装好的墩身用缆风绳固定，以防止在运输过程中倾倒。

墩身运架驳绞锚离开码头，用拖轮拖往架设墩位处。抛锚定位，进行吊架墩身。船上龙门吊机提起墩身，沿轨道将墩身吊到承台上部，调准位置让墩身慢慢落下，使墩身顺短柱导向安装到承台上。通过绞锚，用同样方法，将同一承台的另一个墩身架好。同理架设另一侧的承台上的两个墩身。

绞锚，使运架驳离开墩位，起锚，运架驳回到预制场进行下一循环墩身的吊运架设。

5、墩身现浇施工（共6张，第77卷51～56）

在70米跨墩身施工中，共有56个单墩需要在海上进行现浇施工，施工时在两个承台中间设置一台150吨-米固定式塔式吊机，用于钢筋的吊装、模板的装拆、预应力设备以及其他重物的起吊。现场还租用了2艘2000吨机动驳，作为墩身施工的临时工作平台和生活补给船。

混凝土由“海天”号海上混凝土工作船负责供应，混凝土经过输送泵和布料机泵送至墩身指定高度。混凝土浇筑完毕后，需要及时进行养护。当混凝土达到了规定的强度后，高墩进行预应力筋的张拉和孔道压浆。

6、湿接头施工（共6张，第78卷01～06）

预制梁架好后，按设计四跨一联或五跨一联连接成连续梁，用“海天”号混凝土工作船现浇湿接头，并按设计要求进行预应力张拉，体系转换后拆除砂顶。

7、防撞墙施工（共7张，第78卷07～13）

东海大桥Ⅲ标防撞墙总长46.46延长千米。防撞墙模板采用钢模，钢筋散扎，多点施工，一次灌注400米。混凝土工厂设在桥面上，由于防撞墙施工战线太长，采用活动式混凝土工厂。

8、大乌龟岛场地建设（共9张，第78卷14～22）

大乌龟岛原先是一个荒岛，后来经惠记开山填海后，作为中铁大桥局二公司东海大桥项目部生产生活基地。

9、近岛段顶推箱梁施工（共21张，第78卷23～43）

近岛段上部结构为8×50米双幅等跨连续箱梁，平面位于半径2500米的曲线上，坡度为3‰。箱梁顶板宽15.25米，底板宽7.25米，梁高均为3.5米，每幅箱粱分17个节段浇筑，每节段浇筑完毕待张拉压浆后即进行顶推。

两幅梁交替预制，交替顶推，直至8孔50米梁全部顶推到位顶推到位后就可以落梁进行体系转换，安装正式支座。

10、近岛段栈桥、平台、导管架（共13张，第79卷1～13）

大乌龟岛近岛段处施工海域风大、浪高、流急，水流流向多变，覆盖层浅，稳桩能力极差。针对这些难度和特点，海上PM445号～PM453号墩采用单侧栈桥加正式墩位固定平台施工方案。PM444号墩采用孤墩二个整体式导管架施工方案；PM445号墩采用整体导管架施工方案；PM446号～PM453号墩采用临时导管架加钢管桩平台施工方案。

11、近岛段钻孔桩（共9张，第79卷14～22）

钻孔桩施工根椐桥址处地质状况的不同，分别选用冲击式钻机和旋转钻机进行钻孔施工。当钻至设计标高时，对桩底进行清孔，安装钢筋笼，然后灌注水下混凝土成桩。混凝土由岛上混凝土工厂供应。

12、近岛段承台（共5张，第79卷23～27）

对于水中各墩，承台底标高较低，采用吊箱围堰方法；对于岸上筑岛围堰施工的各墩，由于防波堤采用开山炸岛的大块石，且回填料为海砂，二者透水性极强，所以岸上各墩承台施工亦采用吊箱围堰法施工。

承台采用钢吊套箱围堰方案施工，按大体积混凝土施工方法整体一次浇注完成，承台吊箱围堰侧板高度取用在浪尖以上1米的安全高度。

13、近岛段墩身、墩座、盖粱（共6张，第79卷28～33）

墩身施工采用现浇法，利用平台吊机配合施工。墩身模板均采用新制钢模板。距离近的各墩砼采用岛上砼工厂拌合，泵送入模；距离远的各墩采用岛上砼工厂拌合先由砼搅拌车运送至墩位，再泵送入模。PM451～PM458墩为现浇盖梁施工。